## Hoja1
| Tarea | Estimación | Tiempo final |  | Tarea | Estimación | Tiempo final |  | Tarea | Estimación | Tiempo final
Albert | Sistema movimiento fondo | 120 minuts | 60 | Pol J | Recortar imagen fondo | 60 minuts | 20 | Pol G | Crear modulo
| Mapear teclas de puñetazo, salto, patada. Animacion olas rompiendose | 60 minuts | 120 | Pol J | Background del mapa de Haohamru(con todas sus animaciones) | 60 minuts | 110
| Adaptar faena hecha en calse a nuestro proyecto (cambiar escenas), añadir module de musica. | 300 minuts | 420 | Pol J | Crear modulos menu y VictoryHaohmaru, y backgrounds | 45 minuts | 70
| modulo proyectiles, animacion proyectil, colliders | 300 minuts | 270
| Adaptar input nuevo | 120 minuts | 90