## Hoja1
Albert | Task | Estimated time | Total Time |  | Tarea | Estimación | Tiempo final |  | Tarea | Estimación | Tiempo final
2019-03-16 | UI wiki | 120 | 60 | Pol J | Recortar imagen fondo | 60 minuts | 20 | Pol G | Crear modulo
2019-03-16 | Concept art | 60 | 120 | Pol J | Background del mapa de Haohamru(con todas sus animaciones) | 60 minuts | 110
2019-03-16 | UI home | 90 | 80 | Pol J | Crear modulos menu y VictoryHaohmaru, y backgrounds | 45 minuts | 70
2019-03-17 | General analysis | 90 | 100 |  | Crear modulos player 2(sprites, acciones,etc) | 45 minuts | 45
2019-03-17 | Sound | 120 | 90 |  | Arreglar patada | 60 minuts | 50
2019-03-23 | Handout 3, module background | 60 | 40
2019-03-28 | Movement, module player | 120 | 60
2019-03-29 | Punch, jump, kick, crushing wave animation | 60 | 120
2019-03-30 | Scene change, module music | 300 | 420
2019-04-02 | Projectile module, collision layout, projectile animation | 300 | 270
2019-03-06
2019-03-17 | New input | 120 | 90
2019-03-18 | Punch and jump | 60 | 40
2019-03-21 | Face opponent | 90 | 120
2019-03-25 | Hitbox | 120 | 120
2019-03-30 | Fix module input | 60 | 30
2019-04-17 | Player 2 | 120 | 80
2019-03-25 | Fonts | 180 | 120
2019-03-25 | Timer | 60 | 70
2019-03-25 | Music fix | 30 | 20
2019-03-25 | Camera | 120 | 60
2019-03-25 | Impacts between players | 30 | 30
2019-03-25 | Camera limits | 60 | 45
2019-03-25 | Scene mapping | 20 | 30
2019-03-25 | Combo | 30 | 45
2019-03-26 | Block, Pauses ;before and after match; Best of 3 rounds, auto win, auto lose | 150 | 120
2019-03-27 | Bugfixing | 60 | 280
2019-03-28 | Bugfixing | 120 | 340
3000
| minutes | 2750 | 3000